План работы по информатизации школы

на 2022 - 2023 уч.год

Цель:

- Повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий;

- Создание единого информационного пространства школы;

Задачи:

- Использование информационных  технологий для непрерывного профессионального образования педагогов;

- Активизация школьников в ходе учебного процесса;

- Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;

- Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство.

| Направления работы | Содержание мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационно-техническое обеспечение школы | По мере возможностей и необходимости осуществлять приобретение, установку и использование нового учебного технического и программного обеспечения. | В течение учебного года | Администрация |
|  | Инвентаризация программного обеспечения, установленного на ПК, Инвентаризация компьютеров и оргтехники (принтеры, видеопроекторы, экраны, мониторы), списание техники вышедшей из строя и/или не соответствующей современным требованиям. | Сентябрь-Октябрь | Завхоз |
|  | Организовывать техническое обслуживание (проведение улучшения компьютерной техники, заправка картриджей, установка программного продукта и др). | Постоянно | Учитель информатики |
| Повышение компетентности учителей и учащихся в области современных информационных технологий | Проведение обучающих семинаров для учителей по использованию интерактивного оборудования | Май-Июнь | Учитель информатики |
|  | Участие в ИКТ конкурсах | Постоянно | Учителя предметники, учащиеся |
|  | Участие в on-line уроках, видео и zoom-конференциях. | Постоянно | Учителя предметники |
|  | Посещение уроков с использованием ЦОР, ИКТ | По расписанию | Зам. директра по УВР Учителя предметники |
|  | Проектная работа учащихся по предметам с использованием ИКТ | По расписанию | Зам. директора по УВР Учителя предметники |
| Автоматизация управления школой, формирование от-крытого информа-ционного образова-тельного пространства | Продолжить работу по реализации проекта электронного обучения «Билимал» | В течение учебного года | Учителя предметники, администрация |
|  | Ведение электронного расписания уроков в «Билимал» | Сентябрь | Завуч УВР |
|  | Создание электронной базы данных о педагогических кадрах школы в «Билимал» и НОБД. | В течение учебного года | Завуч УВР, администрация |
|  | Создание электронной базы данных об учащихся школы в «Билимал» и НОБД. | В течение учебного года | Учителя предметники |
|  | Ведение тематических календарных и поурочных планов в системе «Билимал» | В течение учебного года | Учителя предметники |
|  | Ведение электронных журналов по «Билимал» | В течение учебного года | Учителя предметники |
|  | Регулярное использование среды «Билимал» для оповещения родителей, учащихся, классных руководителей об успеваемости, домашнем задании и их нахождение в образовательном учреждении. | В течение учебного года | Учителя предметники |
|  | Создание и поддержка школьного сайта. Пополнение интернет - структуры сети сайтов школы материалами педагогов и учеников | Постоянно | Администрация |
|  | Укомплектовывать и пополнять медиатеку - приобретение и освоение системных и прикладных программ: - подписка на периодическую печать по информационным технологиям; - приобретение CD-дисков, электронных учебных пособий, энциклопедий, тренажеров и др; | Постоянно | Библиотекарь |
| Анализ и контроль состояния работы пот информатизации образовательного процесса в учреждении | Организация системы мониторинга уровня эффективности использования ИКТ в образовательном процессе и анализа полученных результатов. Анализ состояния информатизации в школе. | Апрель-Май | Администрация |
|  | Составление и утверждение плана работы по информатизации на 2023-2024 учебный год | Июнь | Администрация |