Утверждаю_____________

Директор КГУ «ОШ №22»

А.Б.Байбосынова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ЧИТАЮЩАЯ ШКОЛА»

Цель: активизация совместного обучения детей и коллег, развитие коммуникативных компетенций

Обязанности:

- развитие учебной культуры учителей, учащихся, родителей;

- пропаганда семейного чтения;

- развитие материальной базы школьных библиотек;

- пополнение фонда библиотек художественной литературой

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. организационная работа для повышения читательской активности учащихся |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение внутришкольных конкурсов «Лучший читательский класс» | 1 раз в четверти | Заместитель директора по ВР Ж.Т.Абенова |  |
| 1.2. | Проведение внутришкольного рейтинга «Лучший читатель» | 1 раз в четверти | Библиотекарь школы- У.Н.Мамбетова |  |
| 1.3. | Организовать уголок чтения книг в классных кабинетах | сентябрь | Классные руководители |  |
| 1.4. | «Мы все читаем книги!» - классные часы | В течение года, 1 раз в неделю (на классном часе) | Классные руководители |  |
| 1.5. | Знаменательные даты | В течение года | Библиотекарь школы- У.Н.Мамбетова |  |
| 1.6. | Акция «Подари, книгу» | 1 раз в четверти | Библиотекарь школы- У.Н.Мамбетова Заместитель директора по ВР Ж.Т.Абенова |  |
| 1.7. | Проведение внутришкольных конкурсов «Лучшая читательская семья» | 1 раз в четверти | Библиотекарь школы- У.Н.Мамбетова Заместитель директора по ВР Ж.Т.Абенова |  |
| 2. «Семья и школа»: возрождение лучших традиций семейного чтения |  |  |  |  |
| 2.1. | Видеоролики и презентации детей и родителей «Книги в моем доме» | Март, 2022 года | Заместитель директора по ВР Ж.Т.Абенова Заместитель директора по УР С.Р.Такауиева |  |
| 2.2. | «Что читать детям и как?» - классные часы для родителей | 1 раз в четверти | Классные руководители |  |
| 2.3. | Конкурсы «Мама и папа читают нам книгу», «Любимая книга мамы», «Книга, которую читает папа» | Апрель, 2022 год | Заместитель директора по ВР Ж.Т.Абенова Заместитель директора по УР С.Р.Такауиева |  |
| 2.4. | Организация вебинаров и консультаций для родителей с целью повышения грамотности чтения | Январь 2022 года | Заместитель директора по ВР Ж.Т.Абенова Заместитель директора по УР С.Р.Такауиева |  |
| 3. Создание удобного для школы библиотечного пространства |  |  |  |  |
| 3.1. | Оцифровка школьной библиотеки | 2021-2023 | Администрация школы |  |
| 3.2. | Укрепление материально -технической базы школьных библиотек | 2021-2023 | Администрация школы |  |
| 3.3. | Пополнение библиотечного фонда художественной литературой | 2021-2023 | Администрация школы |  |
| 4. Работа с учителями |  |  |  |  |
| 4.1. | Мастер-классы учителей казахского, русского, английского языков (предметные недели) | Март 2022 год | Руководители ШМО |  |
| 4.2. | Круглый стол учителей-предметников естественно-научного направления «Читая книги, создай свое будущее» | Апрель 2022год | Администрация школы |  |
| 4.3. | Мастер-класс учителей начальных классов «Читай, обсуждай, рисуй» | Май 2022 года | Руководитель МСУ, начальные классы |  |
| 4.4. | Дни в библиотеке «Путешествие в летнюю библиотеку» | В выходные в течение года (июнь, 2022) | Руководители «Летней школы» |  |
| 4.5. | Акция «Библиотека летом-2022 год» | Май-июнь 2022 года | Библиотекарь школы- У.Н.Мамбетова |  |
| 5. Размещение проведенных мероприятий в СМИ и социальных сетях |  |  |  |  |
| 5.1. | Регулярное размещение всех проведенных мероприятий в сети Instagram, Facebook школы | 2021-2022 гг. |  | Библиотекарь школы- У.Н.Мамбетова Заместитель директора по ВР Ж.Т.Абенова |
| 5.2. | Разработка и размещение видеороликов о пользе семейного чтения на сайте школы и в социальных сетях | 2021-2022 гг. |  | Библиотекарь школы- У.Н.Мамбетова Заместитель директора по ВР Ж.Т.Абенова |
| 5.3. | Публикация в местных и республиканских СМИ в рубриках «Самая читающая семья» , «Книги, которые читает вся семья» - обзор книг для семейного чтения | 2021-2022 гг. |  | Библиотекарь школы- У.Н.Мамбетова Заместитель директора по ВР Ж.Т.Абенова |
| 5.4. | «Читать книги- полезно, а не читать книги-вредно!» Ведение постоянной рубрики в школьных сетях Instagram, Facebook. | 2021-2022 гг. |  | Библиотекарь школы- У.Н.Мамбетова Заместитель директора по ВР Ж.Т.Абенова |